## ProgressState
مرحله |  |  |  | پیشرفت |  | وزن (مهدوی)
ردیف | فاز/ مرحله | موضوع | شرح | درصد پیشرفت هر موضوع | درصد پیشرفت هر مرحله | 100
2 | برنامه‌ریزی پروژه | تهیه اسناد برنامه‌ریزی پروژه | براساس نیازهای شناسایی‌شده ذی‌نفعان، محدوده و چشم‌انداز چرخه معماری که در پیوست فنی قرارداد مشخص شده است، اسناد برنامه‌ریزی پروژه تنظیم و به تائید کارفرما می‌رسد. | 1 | 2 | 3 | 4
3 |  | برگزاری جلسه شروع رسمی پروژه | برگزاری جلسه رسمی شروع پروژه (Kick-off) برای مدیران کارفرما جهت معرفی پروژه و برنامه اجرایی آن | 1 |  | 1
4 | مرور وضعیت موجود | گردآوری اطلاعات وضعیت موجود | گردآوری اطلاعات مربوط به مؤلفه‌های معماری وضعیت موجود که ممکن است در قالب پروژه‌های قبلی و یا مستندات و فایل‌های کارفرما موجود باشد. همچنین ممکن است برخی از این اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردد. | 2 | 4 | 1 | 6
5 |  | برگزاری جلسات شناخت وضعیت موجود | هماهنگی و برگزاری جلسات شناخت وضعیت موجود در لایه‌های مختلف به کارفرما جهت انجام تطابق مؤلفه‌ها | 2 |  | 5
6 | تطابق با معماری مرجع | تهیه جدول تطبیقی "فرآیندها" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 3 | 18 | 6 | 14
7 |  | تهیه جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | 3 |  | 2
8 |  | تهیه جدول تطبیقی "وظایف" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "وظایف" | 3 |  | 1
9 |  | تهیه جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | 3 |  | 3
10 |  | تهیه جدول تطبیقی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 3 |  | 1
11 |  | تهیه جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | 3 |  | 1
12 | پیشنهاد اصلاح معماری مرجع | ثبت پیشنهادات اصلاح "فرآیندهای" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 2 | 12 | 2 | 7
13 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "خدمات کسب‌وکاری" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | 2 |  | 1
14 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "وظایف" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "وظایف" | 2 |  | 1
15 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "برنامه‌های کاربردی" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | 2 |  | 1
16 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | 2 |  | 1
17 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "مؤلفه داده" معماری مرجع | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | 2 |  | 1
18 | مدل‌سازی وضعیت موجود | تهیه مدل‌های وضعیت موجود | مدل‌های کلان معماری در لایه‌های مختلف توسعه می‌یابند. با استفاده از این مدل‌ها زمینه تحلیل وضع موجود فراهم می‌شود. | 5 | 10 | 5 | 9
19 |  | تهیه مدل‌های گردش کاری فرآیندهای اضافی | تهیه مدل گردش کار فرآیندهای اضافی شناسایی شده در گام تطابق با معماری مرجع | 5 |  | 4
20 | برنامه‌ریزی قابلیت مبنا | طراحی/ به‌روزآوری مدل قابلیت‌های شرکت | با تحلیل ساختار سازمانی، شرح وظایف در دسترس و الگوبرداری از مدل‌های مرجع شناسایی‌شده، مدل قابلیت‌های شرکت توزیع نیروی برق موجود در EDRA و روش بلوغ‌سنجی آن تدوین می‌شود. | 2 | 20 | 2 | 19
21 |  | طراحی/ به‌روزآوری مدل‌های معماری قابلیت‌ها | مطابق با EDRA، هر قابلیت دارای یک معماری می‌باشد که شامل فرآیندها، سیستم‌ها و اکتورهای مربوطه می‌باشد. در این گام لازم است مطابق با تغییرات شنتاسایی‌شده در مرحله تطابق با معماری مرجع، معماری هر قابلیت به‌روز گردد. | 2 |  | 3
22 |  | بلوغ‌سنجی قابلیت‌های کسب‌وکاری | باتوجه‌به اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه بلوغ‌سنجی قابلیت‌ها و همچنین با برگزاری جلسات احتمالی موردِنیاز، وضعیت بلوغ هر قابلیت کسب و کار در ابعاد مختلف تشریح می‌شود که بیانگر نقاط قوت و ضعف هر قابلیت می‌باشد. این نتایج از طریق نمودارهای حرارتی نیز نمایش داده می‌شود. | 10 |  | 7
23 |  | تحلیل استراتژیک قابلیت‌های کسب‌وکار | با توجه به یکسان نبودن اهمیت هر قرابلیت برای سازمان، وضعیت هر قابلیت کسب‌وکار به لحاظ میزان اهمیت استراتژیک در این مرحله مشخص می‌شود تا قابلیت‌های دارای اهمیت مشخص گردد. این نتایج از طریق نمودارهای حرارتی نیز نمایش داده می‌شود. | 3 |  | 4
24 |  | هدف‌گذاری سطح بلوغ قابلیت‌های کسب‌وکار | در این گام سطح بلوغ مطلوب هر قابلیت با توجه به اهمیت استراتژیک آن مشخص می‌گردد تا نیازمندی‌های ارتقاء قابلیت‎ها شناسایی گردد. | 3 |  | 3
25 | جهت‌گیری استراتژیک فاوا | تدوین چشم‌انداز و سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات | در این مرحله ماموریت، چشم‌انداز اهداف و سیاست‌های IT تدوین می‌گردد و مبنای طراحی وضعیت مطلوب قرار می‌گیرد. | 3 | 3 | 6 | 6
26 | مدل‌سازی وضعیت مطلوب | تهیه مدل‌های وضعیت مطلوب | مدل‌های معماری مطلوب در لایه‌های مختلف تدوین می‌شود. | 5 | 5 | 6 | 6
27 | تحلیل شکاف با معماری مرجع | شناسایی اقدامات اصلاحی "فرآیندها" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "فرایندها" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 | 12 | 2 | 8
28 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "خدمات کسب‌وکاری" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "خدمات کسب‌وکاری" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 |  | 1
29 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "وظایف" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "وظایف" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 |  | 1
30 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "برنامه‌های کاربردی" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "برنامه‌های کاربردی" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 |  | 2
31 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 |  | 1
32 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "مؤلفه داده" | با توجه به نتایج تطابق با معماری مرجع، در صورت وجود فاصله، اصلاحات لازم بر روی "مؤلفه داده" شناسایی و ثبت می‌گردد. | 2 |  | 1
33 | برنامه‌ریزی عملیاتی | شناسایی پروژه‌ها/ بسته‌های کاری | در این گام، اقدامات شناسایی شده جهت کاهش فاصله با معماری مرجع را در قالب پروژه و بسته کاری، تعریف می‌شود. | 3 | 7 | 5 | 12
34 |  | اولویت‌بندی پروژه‌ها/ بسته‌های کاری | در این گام، پروژه‌ها بر مبنی معیارهای مشخص، اولویت‌بندی می‌گردد. | 2 |  | 2
35 |  | تدوین گزارش سند نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه معماری | با شناسایی پروژه‌ها و اولویت اجرا، نقشه راه و برنامه عملیاتی مشتمل بر فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها، مشخصات کلی پروژه‌ها، منابع لازم و همچنین سازمان اجرایی لازم برای هدایت و مدیریت طرح تدوین می‌گردد. | 2 |  | 5
36 | تدوین شرح خدمات | تهیه شرح خدمات پروژه‌های منتخب | شرح خدمات فنی (یا RFP) پروژه‌های دارای اولویت تدوین می‌گردد. | 3 | 3 | 5 | 5
37 | خاتمه پروژه | برگزاری آموزش | دوره‌های آموزشی مورد نیاز برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد. | 1 | 4 | 1 | 4
38 |  | ارسال پیشنهادات اصلاح معماری مرجع به توانیر | پیشنهادات اصلاح معماری مرجع در قالب استاندارد جداول تطبیقی به شرکت توانیر ارسال می‌گردد. | 1 |  | 1
39 |  | ارسال فرآورده‌های نهایی پروژه به توانیر | پس از پایان پروژه، تمامی فرآورده‌های پروژه (مطابق با قرارداد) به صورت طبقه‌بندی شده به شرکت توانیر ارسال می‌گردد. | 1 |  | 1
40 |  | ارسال مخزن معماری (Sparx EA) نهایی به توانیر | پس از پایان پروژه، مخزن نهایی معماری سازمانی شرکت (Sparx EA) به شرکت توانیر ارسال می‌گردد. | 1 |  | 1
|  |  |  | 100 | 100