## ID Sheet
مشاوره و راهبری معماری سازمانی شرکت‌های توزیع نیروی برق |  | فهرست
بسته کاری: | مدیریت محتوای معماری سازمانی | چک‌لیست شرح خدمات | نتایج تطبیق شرح خدمات فنی پروژه با شرح خدمات فنی استاندارد ابلاغی توانیر
عنوان: | نتایج بررسی پروژه معماری تطبیقی شرکت توزیع نیروی برق «xxx» | چک‌لیست مستندات پروژه | نتایج بررسی ایرادات و نواقص ارسال مستندات پروژه معماری تطبیقی اجرا شده
تاریخ: | 1404/00/00 | چک‌لیست مخزن معماری | نتایج بررسی مخزن معماری یکپارچه حاصل از پروژه معماری تطبیقی
ویرایش: | 0 | جدول پیشرفت پروژه | نتایج بررسی 40 گام محاسبه پیشرفت پروژه‌های معماری تطبیقی
|  | جدول تجمیعی امتیازات | جدول تجمیعی نتایج بررسی پروژه
جدول تاریخچه
ویرایش | توضیحات
1 | نتایج بررسی بر اساس اسناد دریافتی تاریخ 14040000
توزیع برق استان گلستان

## چک‌لیست شرح خدمات
چک لیست کنترل «شرح خدمات فنی پروژه‌های معماری تطبیقی شرکت‌های توزیع نیروی برق»
نام شرکت توزیع: xxx |  |  | تاریخ تکمیل: 1404/00/00
ردیف | موضوع/ معیار | شرح | وضعیت |  | توضیحات
|  |  | بلی | خیر
1 | کلی | برای اطلاع کلی از قالب و محتوای شرح خدمات فنی قرارداد معماری سازمانی، وضعیت موارد زیر را مشخص نمایید: (درصورت نیاز، اطلاعات اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
2 |  | آیا قرارداد پروژه دارای بخش «شرح خدمات فنی» می‌باشد؟ | *
3 |  | آیا از فرمت استاندارد «شرح خدمات فنی پروژه‌های معماری تطبیقی» منتشر شده توسط توانیر استفاده شده است؟
4 | محدوده سازمانی | محدوده سازمانی پروژه را مشخص نمایید: (موضوعات اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
5 |  | ستاد شرکت توزیع
6 |  | توزیع‌های زیرمجموعه
7 | محدوده موضوعی | وضعیت هریک از موضوعات زیر که در شرح خدمات قرار دارد را مشخص نمایید: (موضوعات اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
8 |  | توسعه معماری تطبیقی (تطبیق با معماری مرجع)
9 |  | مدل‌سازی معماری وضع موجود
10 |  | بکارگیری رویکرد قابلیت‌محور
11 |  | مدل‌سازی وضعیت مطلوب
12 |  | برنامه‌ریزی استراتژیک واحد IT
13 |  | برنامه‌ریزی عملیاتی
14 | محدوده تطبیقی | مؤلفه‌های معماری که در شرح خدمات (جهت تطابق با معماری مرجع) قرار دارد را مشخص نمایید: (مؤلفه‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
15 |  | فرآیند
16 |  | خدمت کسب‌وکاری
17 |  | کارکرد (وظیفه)
18 |  | عامل کسب‌وکاری
19 |  | مؤلفه داده (موجودیت‌های اطلاعاتی)
20 |  | برنامه کاربردی (سیستم‌های اطلاعاتی)
21 |  | سرویس کاربردی (عملیات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی)
22 |  | سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی
23 | فرآورده‌های تطبیقی | در صورتی‌که موضوع «توسعه معماری تطبیقی (تطبیق با معماری مرجع)» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
24 |  | جدول تطبیقی فرآیندها
25 |  | جدول تطبیقی خدمت کسب‌وکاری
26 |  | جدول تطبیقی کارکرد (وظیفه)
27 |  | جدول تطبیقی عامل کسب‌وکاری
28 |  | جدول تطبیقی مؤلفه داده (موجودیت‌های اطلاعاتی)
29 |  | جدول تطبیقی برنامه کاربردی (سیستم‌های اطلاعاتی)
30 |  | جدول تطبیقی سرویس کاربردی
31 |  | جدول تطبیقی سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی
32 |  | جدول تحلیل شکاف با معماری مرجع
33 |  | گزارش تجمیعی تطابق مؤلفه‌های معماری وضعیت موجود با معماری مرجع
34 | فرآورده‌های مدل‌سازی معماری وضع موجود | در صورتی‌که موضوع «مدل‌سازی معماری وضع موجود» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
35 |  | Function Hierarchy Diagram (FHD)
36 |  | Process Hierarchy Diagram (PHD) (As-Is)
37 |  | Entity Relationship Diagram (ERD)
38 |  | Application catalog (As-Is)
39 |  | App Landscape (As-Is)
40 |  | Application behavior (As-Is)
41 |  | گردش کار فرآیندهای اضافی وضعیت موجود
42 |  | ماتریس‌های تناظر مؤلفه‌های معماری
43 | فرآورده‌های موضوع بکارگیری رویکرد قابلیت‌محور | در صورتی‌که موضوع «بکارگیری رویکرد قابلیت‌محور» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
44 |  | Capability Map (نقشه قابلیت‌ها)
45 |  | Capability view (مدل‌های معماری هر قابلیت)
46 |  | کاتالوگ مشخصات قابلیت‌ها
47 |  | روش بلوغ‌سنجی قابلیت‌ها و نتایج بلوغ‌سنجی موجود
48 |  | روش تعیین اهمیت استراتژیک قابلیت‌ها و نتایج آن
49 |  | روش تعیین سطح بلوغ مطلوب قابلیت‌ها و نتایج آن
50 |  | مدل‌های نقشه حرارتی (Heat Map) قابلیت‌ها (بر حسب نتایج بلوغ‌سنجی)
51 |  | مدل نقشه حرارتی (Heat Map) قابلیت‌ها (بر حسب اهمیت استراتژیک)
52 |  | گزارش تجمیعی نتایج مرحله
53 | فرآورده‌های مدل‌سازی وضعیت مطلوب | در صورتی‌که موضوع «مدل‌سازی وضعیت مطلوب» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
54 |  | Process Hierarchy Diagram (PHD) (To-Be)
55 |  | Application Catalog (To-Be)
56 |  | Application Landscape (To-Be)
57 |  | Application behavior (To-Be)
58 |  | Application Usage (To-Be)
59 |  | گزارش تجمیعی نتایج مرحله
60 | فرآورده‌های برنامه‌ریزی استراتژیک واحد IT | در صورتی‌که موضوع «برنامه‌ریزی استراتژیک واحد IT» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
61 |  | عناصر استراتژیک واحد IT (ماموریت، چشم‌انداز)
62 |  | اهداف و استراتژی‌های واحد IT
63 |  | گزارش تجمیعی برنامه‌ریزی استراتژیک واحد IT
64 | فرآورده‌های برنامه‌ریزی عملیاتی | در صورتی‌که موضوع «برنامه‌ریزی عملیاتی» در محدوده پروژه است، وضعیت قرارگیری هر یک از فرآورده‌های زیر در محدوده پروژه را مشخص نمایید: (فرآورده‌های اضافی را در بخش توضیحات درج نمایید)
65 |  | جدول تحلیل شکاف
66 |  | فهرست و مشخصات پروژه‌ها
67 |  | اولویت‌بندی اجرایی پروژه‌ها
68 |  | سند نقشه‎راه و برنامه عملیاتی (گزارش تجمیعی)
69 |  | شرح خدمات فنی 3 (سه) پروژه اولویت‌دار
70 | سایر | آیا خدمات آموزشی حوزه معماری سازمانی جهت آگاه‌سازی و آموزش عمومی (مدیران و سایر کارکنان) و آموزش عملی (کارکنان متولی) در محدوده پروژه قرار دارد؟
71 |  | آیا استاندارد مدل‌سازی شامل ArchiMate , BPMN برای تهیه مدل‌های معماری تعیین شده است؟
72 |  | آیا نرم‌افزار Sparx EA به‌عنوان ابزار معماری تعیین شده است؟
| محدوده موضوعی استاندارد (مراحل پروژه) | 0% | 0
| محدوده تطبیقی | 0% | 0
| تهیه فرآورده‌ها و نماهای لازم | 0% | 0 | 0
| تهیه مخزن معماری | 0% | 0
| آموزش و توانمندسازی کارفرما | 0% | 0

## چک‌لیست مستندات پروژه
چک لیست کنترل «مستندات پروژه‌های معماری تطبیقی شرکت‌های توزیع نیروی برق»
نام شرکت توزیع: xxx |  |  | تاریخ تکمیل: 1404/00/00
ردیف | موضوع/ معیار | شرح | بررسی (دوره اول) |  | بررسی (دوره دوم) |  | توضیحات
|  |  | تایید | رد | تایید | رد
1 | بررسی شکلی ارسال اطلاعات | بررسی قالب ارسال اطلاعات
2 |  | طبقه‌بندی فولدرها |  |  | *
3 |  | نام‌گذاری استاندارد فولدرها
4 |  | بررسی فرمت فایل‌ها
5 | بررسی ارسال فایل‌ها | بررسی ارسال فایل‌های پروژه
6 |  | ارسال قرارداد
7 |  | ارسال فایل تکمیل‌شده «چک لیست کنترل «شرح خدمات فنی پروژه‌های معماری تطبیقی شرکت‌های توزیع نیروی برق»»
8 |  | ارسال فرآورده‌های فازها
9 |  | ارسال مخزن معماری
10 | ایرادات فنی فرآورده‌ها | در بررسی کلی فرآورده‌ها با شرح خدمات فنی/ طرح مدیریت پروژه/ الزامات توانیر، موارد زیر به عنوان اشکال/ ابهام شناسایی شده است.
11
| طبقه‌بندی، نام‌گذاری و قالب مستندات ارسالی | 33.33% |  |  | 1 | 0
| کفایت مستندات ارسالی | 0% |  |  | 0 | 0

## چک‌لیست مخزن معماری
چک لیست کنترل «مخزن معماری پروژه‌های معماری تطبیقی شرکت‌های توزیع نیروی برق»
نام شرکت توزیع: xxx |  |  | تاریخ تکمیل: 1404/00/00
ردیف | موضوع/ معیار | شرح | بررسی (دوره اول) |  | بررسی (دوره دوم) |  | توضیحات
|  |  | تایید | رد | تایید | رد
1 | کلی | بررسی قالب مخزن
2 |  | مخزن معماری سازمانی ایجاد شده است | *
3 |  | ابزار معماری سازمانی Sparx EA می‌باشد
4 |  | از الگوی مخزن معماری EDRA استفاده شده
5 |  | رعایت استانداردهای معماری مرجع در تدوین مدل‌ها
6 | محتوای مخزن | بررسی ارسال فایل‌های پروژه
7 |  | ساختار درختی فولدرها (مؤلفه‌ها و نماها)
8 |  | تفکیک مؤلفه‌ها و نماها وضعیت موجود و مطلوب
9 |  | تعریف متامدل معماری
10 |  | ورود مؤلفه‌های معماری مطابق متامدل
11 |  | ایجاد ارتباط میان مؤلفه‌ها مطابق متامدل
12 |  | ورود اطلاعات مؤلفه‌ها به صورت tag value
13 |  | ایجاد همه نماهای معماری و ماتریس‌های محدوده معماری تطبیقی
14 |  | رعایت استاندارد Archimate و BPMN در تدوین مدل‌ها
15 |  | رعایت ضوابط شکلی و خوانابودن نماها
| امتیاز مخزن | 0% | 0 | 0

## جدول پیشرفت پروژه
جدول پیشرفت 40 گام پروژه‌های تطبیقی |  |  |  | توزیع xxx | 1404/00/00
مرحله/ فرآورده |  |  | وزن | نتیجه بررسی
ردیف | فاز/ مرحله | موضوع |  | ناموجود(عدد صفر) موجود (عدد یک) | امتیاز
1 | برنامه‌ریزی پروژه | تهیه اسناد برنامه‌ریزی پروژه | 4 |  | 0
1.1 |  | طرح مدیریت پروژه (PMP) | 3 |  | 0
2.1 |  | طرح تضمین کیفیت پروژه (QAP) | 1 |  | 0
2 |  | برگزاری جلسه شروع رسمی پروژه | 1 |  | 0
1.2 |  | ارائه‌نما- صورتجلسه | 1 |  | 0
3 | مرور وضعیت موجود | گردآوری اطلاعات وضعیت موجود | 2 |  | 0
1.3 |  | پرسشنامه- کاتالوگ منابع اطلاعاتی پروژه | 2 |  | 0
4 |  | برگزاری جلسات شناخت وضعیت موجود | 8 |  | 0
1.4 |  | پرسشنامه‌های تکمیلی- صورتجلسات | 8 |  | 0
5 | تطابق با معماری مرجع | تهیه جدول تطبیقی "فرآیندها" | 7 |  | 0
1.5 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 7 |  | 0
6 |  | تهیه جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | 2 |  | 0
1.6 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | 2 |  | 0
7 |  | تهیه جدول تطبیقی "وظایف" | 1 |  | 0
1.7 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "وظایف" | 1 |  | 0
8 |  | تهیه جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | 3 |  | 0
1.8 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | 3 |  | 0
9 |  | تهیه جدول تطبیقی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | 1 |  | 0
1.9 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 1 |  | 0
10 |  | تهیه جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | 1 |  | 0
10.1 |  | تکمیل ستون "میزان تطابق" و "جزئیات عدم تطابق" جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | 1 |  | 0
11 |  | گزارش تجمیعی تطابق مؤلفه‌های معماری وضعیت موجود با معماری مرجع | 0 |  | 0
12 | پیشنهاد اصلاح معماری مرجع | ثبت پیشنهادات اصلاح "فرآیندهای" معماری مرجع | 1 |  | 0
1.12 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "فرآیندها" | 1 |  | 0
13 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "خدمات کسب‌وکاری" معماری مرجع | 1 |  | 0
1.13 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "خدمات کسب‌وکاری" | 1 |  | 0
14 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "وظایف" معماری مرجع | 1 |  | 0
1.14 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "وظایف" | 1 |  | 0
15 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "برنامه‌های کاربردی" معماری مرجع | 1 |  | 0
1.15 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "برنامه‌های کاربردی" | 1 |  | 0
16 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" معماری مرجع | 0.5 |  | 0
1.16 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | 0.5 |  | 0
17 |  | ثبت پیشنهادات اصلاح "مؤلفه داده" معماری مرجع | 0.5 |  | 0
1.17 |  | تکمیل ستون "پیشنهادات اصلاح معماری مرجع" جدول تطبیقی "مؤلفه داده" | 0.5 |  | 0
18 | مدل‌سازی وضعیت موجود | تهیه مدل‌های وضعیت موجود | 6 |  | 0
1.18 |  | Function Hierarchy Diagram (FHD) | 0.5 |  | 0
2.18 |  | Process Hierarchy Diagram (PHD) | 0.5 |  | 0
3.18 |  | Entity Relationship Diagram (ERD) | 1 |  | 0
4.18 |  | Application catalog (As-Is) | 1 |  | 0
5.18 |  | App Landscape (As-Is) | 1 |  | 0
6.18 |  | Application behavior (As-Is) | 1 |  | 0
7.18 |  | ماتریس‌های تناظر مؤلفه‌های معماری | 1 |  | 0
19 |  | تهیه مدل‌های گردش کاری فرآیندهای اضافی | 4 |  | 0
1.19 |  | گردش کار فرآیندهای اضافی وضعیت موجود | 4 |  | 0
20 | برنامه‌ریزی قابلیت مبنا | طراحی/ به‌روزآوری مدل قابلیت‌های شرکت | 1 |  | 0
20.1 |  | کاتالوگ مشخصات قابلیت‌ها | 0.5 |  | 0
20.2 |  | Capability Map (نقشه قابلیت‌ها) | 0.5 |  | 0
21 |  | طراحی/ به‌روزآوری مدل‌های معماری قابلیت‌ها | 3 |  | 0
1.21 |  | Capability view (مدل‌های معماری هر قابلیت) | 3 |  | 0
22 |  | بلوغ‌سنجی قابلیت‌های کسب‌وکاری | 7 |  | 0
1.22 |  | روش بلوغ‌سنجی قابلیت‌ها و نتایج بلوغ‌سنجی موجود | 1 |  | 0
2.22 |  | نقشه حرارتی (Heat Map) قابلیت‌ها (بر حسب نتایج بلوغ‌سنجی) | 6 |  | 0
23 |  | تحلیل استراتژیک قابلیت‌های کسب‌وکار | 4 |  | 0
1.23 |  | روش تعیین اهمیت استراتژیک قابلیت‌ها و نتایج آن | 1 |  | 0
2.23 |  | نقشه حرارتی (Heat Map) قابلیت‌ها (بر حسب نتایج اهمیت استراتژیک) | 3 |  | 0
24 |  | هدف‌گذاری سطح بلوغ قابلیت‌های کسب‌وکار | 5 |  | 0
1.24 |  | روش تعیین سطح بلوغ مطلوب قابلیت‌ها و نتایج آن | 5 |  | 0
25 | جهت‌گیری استراتژیک فاوا | تدوین چشم‌انداز و سیاست‌های توسعه فناوری اطلاعات | 5 |  | 0
1.25 |  | سند برنامه‌ریزی استراتژیک IT | 5 |  | 0
26 | مدل‌سازی وضعیت مطلوب | تهیه مدل‌های وضعیت مطلوب | 5 |  | 0
1.26 |  | Process Hierarchy Diagram (PHD) (To-Be) | 0.5 |  | 0
2.26 |  | Application Catalog (To-Be) | 1 |  | 0
3.26 |  | Application Landscape (To-Be) | 1 |  | 0
4.26 |  | Application behavior (To-Be) | 1 |  | 0
5.26 |  | Application Usage (To-Be) | 1.5 |  | 0
27 | تحلیل شکاف با معماری مرجع | شناسایی اقدامات اصلاحی "فرآیندها" | 1 |  | 0
1.27 |  | نتایج تحلیل شکاف "فرآیندها" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 1 |  | 0
28 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "خدمات کسب‌وکاری" | 1 |  | 0
1.28 |  | نتایج تحلیل شکاف "خدمات کسب‌وکاری" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 1 |  | 0
29 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "وظایف" | 1 |  | 0
1.29 |  | نتایج تحلیل شکاف "وظایف" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 1 |  | 0
30 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "برنامه‌های کاربردی" | 1 |  | 0
30.1 |  | نتایج تحلیل شکاف "برنامه‌های کاربردی" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 1 |  | 0
31 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" | 0.5 |  | 0
1.31 |  | نتایج تحلیل شکاف "سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساختی" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 0.5 |  | 0
32 |  | شناسایی اقدامات اصلاحی "مؤلفه داده" | 0.5 |  | 0
1.32 |  | نتایج تحلیل شکاف "مؤلفه داده" (تکمیل ستون اقدامات اصلاحی جدول تطبیقی مربوطه) | 0.5 |  | 0
33 | برنامه‌ریزی عملیاتی | شناسایی پروژه‌ها/ بسته‌های کاری | 4 |  | 0
1.33 |  | فهرست و مشخصات پروژه‌ها | 4 |  | 0
34 |  | اولویت‌بندی پروژه‌ها/ بسته‌های کاری | 2 |  | 0
1.34 |  | اولویت‌بندی اجرایی پروژه‌ها | 2 |  | 0
35 |  | تدوین گزارش سند نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه معماری | 4 |  | 0
1.35 |  | سند نقشه‎راه و برنامه عملیاتی | 4 |  | 0
36 | تدوین شرح خدمات | تهیه شرح خدمات پروژه‌های منتخب | 5 |  | 0
1.36 |  | شرح خدمات فنی پروژه (اولویت 1 و 2 و 3) | 5 |  | 0
37 | خاتمه پروژه | برگزاری آموزش | 2 |  | 0
1.37 |  | مستندات مربوط به آموزش معماری و ابزار | 2 |  | 0
38 |  | ارسال پیشنهادات اصلاح معماری مرجع به توانیر | 1 |  | 0
1.38 |  | مکاتبات مرتبط- تکمیل ستون مربوطه در جداول تطبیقی | 1 |  | 0
39 |  | ارسال فرآورده‌های نهایی پروژه به توانیر | 1 |  | 0
1.39 |  | مستندات نهایی پروژه | 1 |  | 0
40 |  | ارسال مخزن معماری (Sparx EA) نهایی به توانیر | 1 |  | 0
40.1 |  | مخزن معماری با استفاده از ابزار Sparx EA | 1 |  | 0
|  |  | 200 | جمع کل پیشرفت | 0%

## جدول تجمیعی امتیازات
جدول تجمیعی نتایج بررسی «مستندات پروژه‌های معماری تطبیقی شرکت‌های توزیع نیروی برق» | [6 empty] | توزیع xxx- 1404/00/00
ردیف | شاخص |  | زیر معیار |  | امتیاز زیر معیار | امتیاز شاخص | نتیجه بررسی
| عنوان | ضریب | عنوان | ضریب
1 | تطبیق با شرح خدمات استاندارد | 0.2 | محدوده موضوعی استاندارد (مراحل پروژه) | 0.2 | 0% | 0%
2 |  |  | محدوده تطبیقی | 0.1 | 0%
3 |  |  | تهیه فرآورده‌ها و نماهای لازم | 0.4 | 0%
4 |  |  | مخزن معماری و استاندارد | 0.2 | 0%
5 |  |  | آموزش و توانمندسازی کارفرما | 0.1 | 0%
6 | اقدامات خاتمه پروژه (ارسال مستندات پروژه) | 0.1 | طبقه‌بندی، نام‌گذاری و قالب مستندات ارسالی | 0.5 | 33.33% | 16.67%
7 |  |  | ارسال فایل‌ها (قرارداد، فرآورده‌ها و مخزن، چک‌لیست) | 0.5 | 0%
8 | اجرای پروژه معماری تطبیقی | 0.7 | گام‌های پیشرفت پروژه | 0.75 | 0% | 0%
9 |  |  | تهیه مخزن معماری یکپارچه | 0.25 | 0%
[5 empty] | امتیاز کل | 1.667%