## وضعیت ارجاع کار از ابتدای سال 1
نام استان | وضعیت ارجاع کار | درصد پیشرفت فیزیکی (پاییز) | درصد پیشرفت فیزیکی (زمستان) | شرکت های بدون اقدام | عدم ثبت گزارش
شركت توزيع برق قزوين | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 5% | 5% |  | P
شركت توزيع برق تهران بزرگ | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 15% | 15% |  | شركت توزيع برق تهران بزرگ
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان | در حال اجراي پروژه(از طريق نیروی داخلی) | 15% | 15% |  | شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
شركت توزيع برق غرب مازندران | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 30% | 30% |  | P
شركت توزيع برق مازندران | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 30% | 30% |  | شركت توزيع برق مازندران
شركت توزيع برق استان اصفهان | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 31% | 31% |  | شركت توزيع برق استان اصفهان
شركت توزيع برق آذربايجان شرقي | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 45% | 45% |  | شركت توزيع برق آذربايجان شرقي
شركت توزيع برق آذربايجان غربي | در حال اجراي پروژه(از طريق نیروی داخلی) | 49% | 49% |  | شركت توزيع برق آذربايجان غربي
شركت توزيع برق استان تهران | در حال اجراي پروژه(از طريق نیروی داخلی) | 51% | 51% |  | شركت توزيع برق استان تهران
شركت توزيع برق شمال استان كرمان | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 88% | 88% |  | شركت توزيع برق شمال استان كرمان
شركت توزيع برق استان فارس | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق استان گيلان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق اهواز | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق جنوب کرمان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق خراسان شمالی | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق شهرستان شيراز | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق گلستان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق هرمزگان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شرکت توزیع برق سمنان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شزکت توزیع برق همدان | پروژه به اتمام رسيده است | 100% | 100% |  | P
شركت توزيع برق تبریز | پروژه به اتمام رسيده است | 50% | 100% |  | P
شركت توزيع برق استان يزد | در حال اجراي پروژه(از طريق پيمانكار) | 0 | 100% |  | P
شركت توزيع برق خراسان رضوی | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
توزيع نيروي برق مركزي | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق البرز | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق لرستان | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق سیستان و بلوچستان | در حال عقد قرارداد | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق قم | مكاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است | 0 | P |  | شركت توزيع برق قم
شركت توزيع برق کرمانشاه | مكاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق اردبیل | اقدامی صورت نگرفته | 0 | V | شركت توزيع برق اردبیل | شركت توزيع برق اردبیل
شركت توزيع برق ایلام | اقدامی صورت نگرفته | 0 | V | شركت توزيع برق ایلام | P
شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري | اقدامی صورت نگرفته | 0 | V | شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري | P
شركت توزيع برق خوزستان | اقدامی صورت نگرفته | 0 | V | شركت توزيع برق خوزستان | شركت توزيع برق خوزستان
شركت توزيع برق کهگیلویه و بویراحمد | اقدامی صورت نگرفته | 0 | V | شركت توزيع برق کهگیلویه و بویراحمد | شركت توزيع برق کهگیلویه و بویراحمد
شركت توزيع برق بوشهر | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | شركت توزيع برق بوشهر
شركت توزيع برق خراسان جنوبي | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق كردستان | در حال انجام تشريفات اداري | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق شهرستان مشهد | در حال عقد قرارداد | 0 | P |  | P
شركت توزيع برق زنجان | مكاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است | 0 | P |  | P

## Sheet2
نام استان | درصد پیشرفت فیزیکی
شركت توزيع برق قزوين | 5%
شركت توزيع برق تهران بزرگ | 15%
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان | 15%
شركت توزيع برق غرب مازندران | 30%
شركت توزيع برق مازندران | 30%
شركت توزيع برق استان اصفهان | 31%
شركت توزيع برق آذربايجان شرقي | 45%
شركت توزيع برق آذربايجان غربي | 49%
شركت توزيع برق استان تهران | 51%
شركت توزيع برق شمال استان كرمان | 88%
شركت توزيع برق استان فارس | 100%
شركت توزيع برق استان گيلان | 100%
شركت توزيع برق اهواز | 100%
شركت توزيع برق جنوب کرمان | 100%
شركت توزيع برق خراسان شمالی | 100%
شركت توزيع برق شهرستان شيراز | 100%
شركت توزيع برق گلستان | 100%
شركت توزيع برق هرمزگان | 100%
شرکت توزیع برق سمنان | 100%
شزکت توزیع برق همدان | 100%
شركت توزيع برق تبریز | 100%
شركت توزيع برق استان يزد | 100%
شركت توزيع برق خراسان رضوی | 1%
توزيع نيروي برق مركزي | 1%
شركت توزيع برق البرز | 1%
شركت توزيع برق لرستان | 1%
شركت توزيع برق سیستان و بلوچستان | 1%
شركت توزيع برق قم | 1%
شركت توزيع برق کرمانشاه | 1%
شركت توزيع برق اردبیل | 0%
شركت توزيع برق ایلام | 0% | شركت توزيع برق اردبیل | اقدامی صورت نگرفته | V
شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري | 0% | شركت توزيع برق ایلام | اقدامی صورت نگرفته | V
شركت توزيع برق خوزستان | 0% | شركت توزيع برق چهارمحال و بختياري | اقدامی صورت نگرفته | V
شركت توزيع برق کهگیلویه و بویراحمد | 0% | شركت توزيع برق خوزستان | اقدامی صورت نگرفته | V
شركت توزيع برق بوشهر | 1% | شركت توزيع برق کهگیلویه و بویراحمد | اقدامی صورت نگرفته | V
شركت توزيع برق خراسان جنوبي | 1%
شركت توزيع برق كردستان | 1%
شركت توزيع برق شهرستان مشهد | 1%
شركت توزيع برق زنجان | 1%